**Приложение № 1**

**К договору о реализации общественно полезного проекта**

**29 августа 2019года**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на реализацию общественного полезного проекта**

1. **Общая информация.**

Узун-Кырский айыл окмоту Ысык-Атинского района, являясь государственным заказчиком, провел конкурс на общественно полезный проект в рамках программы Государственного социального заказа, утвержденной постановлением Узун-Кырского айылного кенеша № 90/ХIII-27 2019 года.

Общественное Объединение «Институт развития молодежи» признано, согласно протоколу грантовой комиссии № 1 от 07 августа 2019 года, победителем. С сентября по декабрь 2019 года со стороны «Института развития молодежи» реализуется общественно полезный проект «Молодежь лидеры перемен».

Настоящее техническое задание было разработано на основании проектного предложения поступившего от «Института развития молодежи».

1. **Цель проекта:**

Развитие личностных и жизненных навыков подростков от 12 до 18 лет села Узун-Кыр, через усиление методов работы с детьми и молодежью.

**3. Задачи проекта:**

1. Повысить потенциал подростков от 12 до 18 лет по личностным жизненным навыкам; Для этого будет проведен курс тренингов с опытными тренерами.
2. Внедрить в практику работы с молодежью села Узун-Кыр современные игровые и интерактивные технологии; Будут переданы разработки, руководство и реквизиты для использования игровых технологий при работе с молодежью и детьми и проведен Фестиваль игр.
3. **Целевая группа:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание целевой группы с учетом территориального охвата** | **Численность целевой группы, проживающей на территории реализации проекта** | **Численность целевой группы по плану в рамках реализации проекта** |
| Первичная целевая группа:  дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет.  Вторичная целевая группа:  родители, учителя,  представители ОМСУ, лидеры | 250 детей и  подростков | 250 детей и подростков  Не менее 50 родителей и 30 других целевых |

1. **Ожидаемые результаты:**

1. Потенциал подростков по результатам обучающего курса повышен на 30%. Для оценки результатов будет проведен пре и пост тест, который позволит оценить динамику роста знаний.

2. 60% от 24 участников довольны курсом и готовы применять полученные знания и навыки в проекте. Для оценки качественных изменений по результатам тренингов будет проведено анонимное анкетирование и сбор обратной связи от участников тренингов;

3. Участники тренинга сформировали инициативную группу и помогают в дальнейшей реализации проекта;

4. Фестиваль игр собрал более 400 жителей сообщества;

5. Родители, дедушки, бабушка вспомнят игры, в которые они играли и передадут их детям, это укрепит семейные и межпоколенческие связи;

6. Более 70 человек, из числа инициативной молодежной группы, учителей местной школы, родителей узнали какие игры можно проводить для развития детей и подростков и выразили свою готовность применять игры для работы с детьми и молодежью;

7. 4 Методических руководства по проведению игр, не менее 10 реквизитов для игр переданы инициативной группе и учителям для дальнейшего использования;

8. Проведены 4 встречи сообщества, из них 2 просмотра фильма с обсуждениями и 2 мотивационных встречи с гостевыми спикерами;

9. На общих встречах и мероприятиях взрослое население узнает и услышит проблемы и идеи подростков, семьи совместно участвуя в играх и мероприятиях лучше начнут понимать другу друга и появится интерес проводить совместно время.

10. На встречах сообществ примут участие не менее 100 человек, 20% из них проявят заинтересованность проводить самостоятельно встречи после завершения проекта;

11. Во время профориентационных экскурсий не менее 18 подростков, которые активно вовлекались в процесс реализации проекта посетят 5 организаций;

12. Не менее 50% участников экскурсии остались довольны результатами мероприятия;

13. В целом населения села увидит альтернативные, современные возможности и методы работы с подростками, которые могут использовать в дальнейшей деятельности.

**ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки реализации** | **Мероприятия/действия** | **Участники**  **Мероприятий,**  **кол-во чел** | | **Ожидаемые**  **результаты** | **Подтверждающие**  **документы** | | |
| 15-18 сентября 2019 | Установочная встреча с представителями АО, ЖК, аксакалы, Жен.совет, мол.комитет, ФАП, ИДН, школный праламент, соц.педогог, директор, соц.отдел | 50-80 человек | | Презентация проекта, | Фото и видео отчеты, список участников, программа мероприятия | | |
| 15-18 сентября 2019 | Установочная встреча с молодежью села для презентации проекта и набора участников | 250 детей и подростков | | Большинство детей и подростков, проживающих в селе узнали о новом проекте и возможности участия | Фото и видео отчеты, список участников, программа мероприятия | | |
| 20-30 сентября 2019 | Отбор участников на тренинги | 25 участников ( дополнительно на курсы МЛ 2человека и СДМ 2 человека) | | Сформированный список участников | Список участников | | |
| октябрь 2019 | Проведение 2-х тренингов по 2 дня на темы:   1. Лидерство и коммуникации. Многообразие и работа в команде, 2. Основы критического мышления и дебаты. Медиа грамотность. | 25 участников | | Потенциал подростков по результатам обучающего курса повышен на 30%. Для оценки результатов будет проведен пре и пост тест, который позволит оценить динамику роста знаний.  60% от 24 участников довольны курсом и готовы применять полученные знания и навыки в проекте. Для оценки качественных изменений по результатам тренингов будет проведено анонимное анкетирование и сбор обратной связи от участников тренингов;  Участники тренинга сформировали инициативную группу и помогают в дальнейшей реализации проекта; | | | Пре-пост тесты, анкеты обратной связи. |
| Октябрь  8-15 | Караван перемен | 225 | | Молодые тренеры и активисты будут проводить мотивационные встречи и гостевые лекции, и своим примером вдохновят молодых людей и с мотивируют для активизации и вовлечения в социально-полезную деятельность | | | Фото и видео отчеты, список участников, программа, |
| Ноябрь 1-15 2019 года | Проведение фестиваля Игр   1. Межпоколенческое спортивное мероприятие. 2. Культурно мероприятие “Сармерден” 3. Конкурс кыз-келинок | Жители села, не менее 300 человек | | Для села это станет новым форматом проведения масштабных мероприятий, а также предствители из инициативной молодежной группы, учителей местной школы, родителей узнали какие игры можно проводить для развития детей и подростков и выразили свою готовность применять игры для работы с детьми и подростками;  Родители, дедушки, бабушка вспомнят игры в котореы они играли и передадут их детям, это укрепит семейные и межпоколенческие связи. | | Фото и видео отчеты, список участников, программа мероприятия, руководство по проведению нац игр, реквизиты | |
| Ноябрь 15-30 2019 | Организация и проведение турнира по дебатам с подростками из других АО | | 15 подростков из числа участников тренинга | Подростки на практике отработают полученные навыки публичного выступления, отстаивания своих позиций, а также произойдет обмен опытом с молодежью из других сообществ | | | Фото и видео отчеты, список участников, программа мероприятия |
| Сентябрь, октярь, ноябрь, 2019 | Организация и проведение 3 встреч сообществ в интерактивном формате:   1. Эко квест 2. Маршрут безопасности 3. Национальные игры | | Жители села, преимущественно подростки, ожидаемое количество 250 человек | На общих встречах и мероприятиях взрослое население узнает и услышит проблемы и идеи подростков, семьи совместно участвуя в играх и мероприятиях лучше начнут понимать другу друга и появится интерес проводить совместно время.  На встречах сообществ примут участие не менее 100 человек, 20% из них проявят заинтересованность проводить самостоятельно встречи после завершения проекта; | | | Фото и видео отчеты, список участников, программа мероприятия |
| Декабрь 5, 2019 | Организация и проведение экскурсий для профориентации и самоопределения | | 18 подростков | Не менее 50% участников экскурсии остались довольны результатами мероприятия и понимали, как функционируют большие организации и признают, что это помогло в самоопределении и выборе профессии в дальнейшем. | | | Фото и видео отчеты, список участников, программа мероприятия |
| 20-27 декабря, 2019 | Итоговое мероприятие Новогодний Квиз. | | 30 чел., организаторов  и 220 чел., участников | Для детей и подростков будет организовано заключительное мероприятие в виде игр, конкурсов и номеров художественной самодеятельности. У детей будет возможность поработать в команде во время организации мероприятия, по участвовать на конкурсах и играх и раскрыть свои таланты. Мероприятие позволит детям:   1. Привить навыки работы в команде, 30 чел., 2. Повысить потенциал детей в проведении мероприятий по организации досуга, 30 чел. 3. 220 детей примут участие в мероприятии | | | Фото и видео отчеты, список участников, программа мероприятия |

Сроки реализации проекта 15 сентября 2019 года по 31 декабря 2019года

Глава Узун-Кырского айыл окмоту С.А.Чокошов