|  |  |
| --- | --- |
| Изображение выглядит как текст  Автоматически созданное описание | **Общественное объединение****«Институт политики развития»**[**www.dpi.kg**](http://www.dpi.kg) |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание консультационных услуг**

**по разработке Коммуникационной стратегии Коалиции**

**на 2023-2026 годы**

**Предпосылки**

ОО «Институт политики развития» (далее – ИПР) действует в рамках настоящего Технического задания от имени Коалиции по развитию местного самоуправления (Коалиция), в которую входят: Союз местных самоуправлений (Союз МСУ), Академия местного управления Центральной Азии (АМУЦА) и ИПР. Эти три организации являются основными негосударственными субъектами в области местного самоуправления, которые действуют как Коалиция и дополняют друг друга.

Создание Коалиции направлено на реализацию дальнейших реформ в сфере развития местного самоуправления; совершенствование политики и практики развития регионов; повышение потенциала органов местного самоуправления и улучшение качества услуг, предоставляемых органами местного самоуправления; продвижение местного самоуправления в Кыргызской Республике и странах Центральной Азии. Три организации прикладывают максимум усилий в сфере адвокации интересов органов МСУ, наращивания экспертизы по всем аспектам местного управления и развития и повышения потенциала муниципальных служащих и других участников процесса местного развития.

Для достижения более значимых результатов Коалиция получила финансовую поддержку от Швейцарского бюро по сотрудничеству (SDC), направленную на финансирование исполнения Программы Коалиции. ИПР будет выступать в качестве основного координирующего партнера Коалиции и ответственным членом Коалиции по вопросом управления финансовой поддержкой перед SDС. Отношения в сфере управления финансовой поддержкой между ИПР и другими членами Коалиции регулируются соответствующими грантовыми соглашениями.

Коалиция осуществляет свою деятельность на основе Программы Коалиции, принятой в 2023 году и действующей до 2026 года включительно. Программа Коалиции включает 3 основных направления (рабочие области):

* информационно-просветительская деятельность и участие в разработке условий для продвижения приоритетов местного самоуправления на национальном уровне;
* местные инициативы по вовлечению граждан и потенциалу общин;
* институциональное развитие, создание сетей и партнерские отношения.

В рамках первого направления (рабочей области) Программы Коалиции предусмотрена разработка Коммуникационной стратегии, включающей адвокационную составляющую.

Цель Программы в этой области заключается в создании благоприятных условий для местного самоуправления на национальном уровне и в защите достигнутых достижений местной демократии. В 2023-2026 годах Коалиция будет содействовать приоритизации потребностей местного самоуправления в национальном управлении посредством сочетания стратегий и тактических подходов. Коалиция будет стремиться поддерживать и расширять достижения реформ местного самоуправления путем реализации целевых и гибких программ адвокации, информирования и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Соответствующая коммуникационная стратегия должна включать сильный адвокационный компонент, обеспечивающий продвижение и защиту интересов местного самоуправления и местных сообществ для различных целевых аудиторий, включая лиц, принимающих решения.

Адвокационная часть коммуникационной стратегии Коалиции будет делать упор на продвижение, партнерство и взаимодействие, основанные на общих ценностях, исключая противопоставление, протест и конфронтацию. Основываясь на своем прошлом опыте успешной информационно-коммуникационной деятельности, Коалиция будет использовать существующие каналы и механизмы, включая представление высшим органам управления докладов по вопросам местного самоуправления два раза в год, представление мнений, адвокационных, аналитических и исследовательских материалов в поддержку принятия решений органами управления, которые содействовали бы развитию местного самоуправления. Другие средства взаимодействия включают вклад в разработку нового Кодекса о МСУ, экспертные обзоры и вклад в разработку законопроектов и нормативных норм, непосредственное участие в мероприятиях высокого уровня, мобилизацию и координацию с другими организациями гражданского общества, средствами массовой информации и академическими группами, проявляющими интерес к вопросам местного самоуправления.

В рамках этого подхода члены Коалиции будут согласовывать свои планы в области адвокации и информационно-коммуникационной деятельности, уделяя особое внимание стратегическому взаимодействию с национальными средствами массовой информации, молодежными СМИ и подготовкой молодых журналистов по вопросам муниципального управления и развития, развитию региональных медиа-партнерств. Дополнительная поддержка будет оказана в разработке и предложении большего количества контента на кыргызском языке, а также в разработке экспертно-аналитической поддержки медиа-партнеров (построение медиа-отношений с реестром экспертов по местному самоуправлению и продвижению их экспертизы по местным вопросам).

Потенциальные темы для коммуникационной и адвокационной деятельности будут включать вопросы, представляющие стратегический интерес для национальных и местных субъектов, и будут взяты из рабочего плана (плана мероприятий) по исполнению программы Коалиции. Примеры тем для понимания направлений деятельности в рамках Программы Коалиции: местные услуги, адаптация к изменению климата на местном уровне, учет приоритетных потребностей местных сообществ, цифровая трансформация муниципального управления и другие. Консультант получит доступ к плану работы Коалиции и партнеров.

**Цель технического задания**

Оказание консультационных услуг по разработке проекта Коммуникационной стратегии, включающей адвокационную составляющую, (далее - Стратегия Коалиции), участие в обсуждениях, свод и редактирование итоговых проектов Стратегии Коалиции. При этом Стратегия Коалиции должна отражать специфику каждой организации-члена Коалиции, но обеспечивать целостность, эффективность и преимущества их совместной деятельности и результатов в сфере коммуникаций и адвокации.

**Задачи и продолжительность выполнения услуг в рамках технического задания (Объем и содержание услуг)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид услуг** | **Продолжительность времени выполнения,****дней оказания услуг** | **Период** |
| **1** | Ознакомление с Программой Коалиции за МСУ в КР и Планом на 2024 год | 1 | Октябрь |
| **2** | Уточнение с членами Коалиции ожиданий, формата и сроков работы. Представление детального графика выполнения услуг. | 2 | Октябрь |
| **3** | Разработка программы и списка участников планировочной сессии | 1 | Октябрь |
| **4** | Фасилитация планировочной сессии с участием членов Коалиции по разработке проекта Стратегии Коалиции. | 2 | Октябрь |
| **5** | Операционные отчет и акт оказанных услуг | 1 | Октябрь |
| **6** | Разработка полной версии проекта Стратегии Коалиции, включая оценку стоимости выполнения | 10 | До 20 ноября |
| **7** | Доработка полной версии проекта Стратегии Коалиции с учетом предложений и дополнений участников Коалиции. Завершение разработки проекта Стратегии Коалиции | 8 | Ноябрь-декабрь |
| **8** | Предоставление операционного отчета и акта  оказанных услуг | 1 | Ноябрь-декабрь |
|  | **Итого:** | **26** |  |

**Ожидаемые продукты**

1. Детальный график выполненных работ;
2. Программа и список участников;
3. Проект Стратегии Коалиции;
4. Доработанный проект Стратегии Коалиции, включая адвокационный компонент, и проект Матрицы действий/Плана мер по реализации стратегии, с учетом комментариев и предложений, полученных в ходе обсуждений проекта документа;
5. Операционный отчет и акты оказанных услуг.
6. Финальные версии документов должны быть представлены на русском и английском языках.

**Квалификационные требования к Консультанту:**

1) физическое лицо – *необходимо предоставить копию паспорта, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государственной регистрации;* 2) высшее образование в сфере коммуникаций, социологии, политологии или смежных дисциплин *(необходимо указать в резюме);* 3) подтвержденный опыт (не менее 3 (трех) лет) **разработки** коммуникационных и(или) адвокационных стратегий (опыт разработки подобных продуктов в некоммерческом секторе является преимуществом) – *необходимо предоставить примеры***;** 4) подтвержденный опыт (не менее 3 (трех) лет) **реализации** (планирование, управление, включая финансирование и человеческие ресурсы) коммуникационных и(или) адвокационных стратегий в некоммерческом секторе – *необходимо предоставить примеры*); 5) отличное владение письменным и устным русским языком; 6) навыки организации и фасилитации групповых обсуждений; 7) положительная деловая репутация – *необходимо предоставить письменные рекомендации от 3 (трех) предыдущих заказчиков подобных продуктов;* 8) предоставление услуг на условии безналичной пост-оплаты **–** *необходимо предоставить банковские реквизиты.*

**Период исполнения технического задания**

В период с 11 октября по 22 декабря 2023 года.

**Подотчетность консультанта и порядок выплат**

В ходе исполнения задания Консультант подотчетен руководителям организаций – членов Коалиции по стратегическим вопросам. По операционным и административным вопросам Консультант взаимодействует с Азаматом Мамытовым, специалистом по исполнению Программы Коалиции. После завершения всех работ Консультант предоставит акты оказанных услуг и все вышеперечисленные продукты для утверждения Председателю Правления ИПР.

В случае возникновения у Консультанта каких-либо вопросов и предложений относительно выполнения данного технического задания, Консультант имеет право обсуждать такие вопросы с персоналом членов Коалиции, специализирующемся на коммуникационной и адвокационной деятельности, в рабочем порядке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Транш** | **Условие** | **сумма транша** **(доля от общей суммы оплаты)** |
| Начальный  | * Представление детального графика выполнения услуг.
* Программа и список участников планировочной сессии по разработке Стратегии Коалиции
 | 30% |
| Финальный  | * Доработанный и обсужденный проект Стратегии Коалиции, включая проект Матрицы действий/Плана мер по реализации Стратегии Коалиции
* Операционный отчет и акты оказанных услуг
 | 70% |

**Другие условия:**

могут быть обсуждены с отобранным Консультантом до заключения договора по предложению Консультанта.

**Приложения к техническому заданию.**

Приложения будут предоставлены Консультанту после заключения договора и включают следующие документы:

1. Программа Коалиции.
2. Стратегии членов Коалиции.
3. Коммуникационные и Адвокационные планы и стратегии членов Коалиции.
4. Список персонала организаций-членов Коалиции, задействованных в коммуникационной и адвокационной деятельности.